## Sheet1
ردیف | نام یدک کش | نام بارج | شماره سفر | تناژ کل بارگیری | واحد | محل استقرار | تاریخ ورود | ساعت پهلو گیری | تاریخ شروع عملیات | ساعت شروع عملیات | تاریخ اتمام عملیات | ساعت اتمام عملیات | زمان عملیات | تاریخ جداسازی | ساعت جداسازی | تاریخ توقف | ساعت توقف | تاریخ شروع مجدد | ساعت شروع مجدد | مجموع توقف | علت توقف
1 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 1 | 700 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/09 | 12:30 | 1403/03/09 | 18:30 | 1403/03/10 | 11:20 | 2:20 | 1403/03/10 | 13:45 | 1403/03/09 | 22:30 | 1403/03/10 | 9:00 | 10:30 | عدم تعادل عرضی بارج در هنگام بارگیری
2 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 1 | 800 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/09 | 12:45 | 1403/03/10 | 14:30 | 1403/03/10 | 16:00 | 1:30 | 1403/03/11 | 9:45 | 1403/03/09 | 12:45 | 1403/03/09 | 24:00 | 11:15 | عدم تعادل عرضی بارج در هنگام بارگیری
3 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 1 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/09 | [5 empty] | 0:00 | 1403/03/11 | - | 1403/03/10 | 24:00 | 1403/03/10 | 14:30 | 14:30 | عدم تعادل عرضی بارج در هنگام بارگیری
4 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 1 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/09 | [5 empty] | 0:00 | 1403/03/11 | - | 1403/03/10 | 16:00 | 1403/03/11 | 9:45 | 17:45 | عدم دریافت اجازه حرکت
6 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 2 | 700 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/10 | 22:50 | 1403/03/11 | 19:45 | 1403/03/12 | 22:50 | 3:05 | 1403/03/12 | 13:00 | 1403/03/10 | 22:50 | 1403/03/11 | 19:45 | 20:55 | وضعیت جوی
7 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 2 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/10 | [5 empty] | 0 |  |  | 1403/03/11 | 22:50 | 1403/03/12 | 10:45 | 11:55 | وضعیت جوی
8 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 2 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 11:45 |  | 13:00 | 1:15 | عدم دریافت اجازه حرکت
5 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 2 | 800 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/11 | 17:30 | 1403/03/12 | 7:30 | 1403/03/12 | 8:50 | 1:20 | 1403/03/12 | 9:00 | 1403/03/11 | 17:30 | 1403/03/12 | 7:30 | 14:00 | وضعیت جوی
10 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 3 | 700 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/12 | 21:00 | 1403/03/14 | 22:30 | 1403/03/15 | 1:30 | 3:00 | 1403/03/15 | 6:50 | 1403/03/12 | 21:00 | 1403/03/12 | 0:00 | 3:00 | وضعیت جوی
11 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 3 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/12 | [5 empty] | 0 | 1403/03/15 | - | 1403/03/13 | 0:00 | 1403/03/13 | 23:59 | 23:59 | وضعیت جوی
12 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 3 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/12 | [5 empty] | 0 | 1403/03/15 | - | 1403/03/14 | 0:00 | 1403/03/14 | 22:30 | 22:30 | وضعیت جوی
13 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 3 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/12 | [5 empty] | 0 | 1403/03/15 | - | 1403/03/15 | 1:30 | 1403/03/15 | 6:30 | 5:00 | وضعیت جوی
14 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 3 | 800 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/12 | 19:00 | 1403/03/13 | 9:00 | 1403/03/13 | 12:00 | 3:00 | 1403/03/15 | 6:30 | 1403/03/12 | 19:00 | 1403/03/13 | 9:00 | 14:00 | وضعیت جوی
15 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 3 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/12 | [5 empty] | 0 | 1403/03/15 | - | 1403/03/13 | 12:00 | 1403/03/13 | 0:00 | 12:00 | وضعیت جوی
16 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 3 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/12 | [5 empty] | 0 | 1403/03/15 | - | 1403/03/14 | 0:00 | 1403/03/14 | 23:59 | 23:59 | وضعیت جوی
17 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 3 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/12 | [5 empty] | 0 | 1403/03/15 | - | 1403/03/15 | 0:00 | 1403/03/15 | 6:50 | 6:50 | وضعیت جوی
18 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 4 | 800 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/15 | 15:40 | 1403/03/15 | 19:30 | 1403/03/15 | 22:00 | 2:30 | 1403/03/16 | 8:00 | 1403/03/15 | 15:40 | 1403/03/15 | 19:30 | 3:50 | نقص فنی دستگاه
19 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 4 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/15 | [5 empty] | 0 | 1403/03/16 | - | 1403/03/15 | 22:00 | 1403/03/16 | 8:00 | 10:00 | عدم دریافت اجازه حرکت
20 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 4 | 700 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/15 | 14:10 | 1403/03/16 | 9:00 | 1403/03/16 | 10:30 | 1:30 | 1403/03/16 | 11:00 | 1403/03/15 | 14:10 | 1403/03/16 | 9:00 | 18:50 | نقص فنی دستگاه
21 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 4 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/15 | [5 empty] | 0 | 1403/03/16 | - | 1403/03/16 | 10:30 | 1403/03/16 | 11:00 | 0:30 | عدم دریافت اجازه حرکت
22 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 5 | 1000 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/16 | 17:30 | 1403/03/16 | 19:00 | 1403/03/16 | 20:30 | 1:30 | 1403/03/17 | 6:15 | 1403/03/16 | 17:30 | 1403/03/16 | 19:00 | 1:30 | تعویض شیفت و سوخت گیری دستگاه
23 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 5 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/16 | [5 empty] | 0 | 1403/03/17 | - | 1403/03/16 | 20:30 | 1403/03/17 | 6:15 | 9:45 | عدم دریافت اجازه حرکت
24 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 5 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/16 | 18:15 | 1403/03/17 | 8:00 | 1403/03/17 | 9:30 | 1:30 | 1403/03/17 | 10:00 | 1403/03/16 | 18:15 | 1403/03/17 | 8:00 | 13:45 | عدم اجازه عملیات در شب
25 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 5 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/16 | [5 empty] | 0 | 1403/03/17 | - | 1403/03/17 | 9:30 | 1403/03/17 | 10:00 | 0:30 | عدم دریافت اجازه حرکت
26 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 6 | 800 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/17 | 16:15 | 1403/03/18 | 11:00 | 1403/03/18 | 12:45 | 1:45 | 1403/03/18 | 13:30 | 1403/03/17 | 16:15 | 1403/03/18 | 11:00 | 18:45 | وضعیت جوی
27 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 6 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/17 | [5 empty] | 0 | 1403/03/18 | - | 1403/03/18 | 12:45 | 1403/03/18 | 13:30 | 0:45 | عدم دریافت اجازه حرکت
28 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 6 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/17 | 18:00 | 1403/03/18 | 14:30 | 1403/03/18 | 17:00 | 2:30 | 1403/03/18 | 17:30 | 1403/03/17 | 18:00 | 1403/03/18 | 14:30 | 20:30 | وضعیت جوی
29 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 6 | - | - | اسکله 22 | 1403/03/17 | [5 empty] | 0 | 1403/03/18 | - | 1403/03/18 | 17:00 | 1403/03/18 | 17:30 | 0:30 | عدم دریافت اجازه حرکت
30 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 7 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/18 | 22:40 | 1403/03/19 | 8:20 | 1403/03/19 | 9:45 | 1:25 | 1403/03/19 | 13:30 | 1403/03/18 | 22:40 | 1403/03/19 | 8:20 | 9:40 | نبود یدک کش
31 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 7 | - | - | اسکله 21 | 1403/03/18 | [5 empty] | 0 | 1403/03/19 | - | 1403/03/19 | 9:45 | 1403/03/19 | 13:30 | 3:45 | عدم دریافت اجازه حرکت
32 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/19 | 20:30 | 1403/03/25 | 19:15 | 1403/03/25 | 20:30 | 1:15 | 1403/03/26 | 7:15 | 1403/03/19 | 20:30 | 1403/03/19 | 0:00 | 3:30 | نبود یدک کش
33 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/20 | 0:00 | 1403/03/20 | 23:59 | 23:59 | نبود یدک کش
34 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/21 | 0:00 | 1403/03/21 | 23:59 | 23:59 | نبود یدک کش
35 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/22 | 0:00 | 1403/03/22 | 23:59 | 23:59 | نبود یدک کش
36 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/23 | 0:00 | 1403/03/23 | 23:59 | 23:59 | نبود یدک کش
37 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/24 | 0:00 | 1403/03/24 | 23:59 | 23:59 | نبود یدک کش
38 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/25 | 0:00 | 1403/03/25 | 19:15 | 19:15 | نبود یدک کش
39 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 8 | - | - | - | 1403/03/19 | [5 empty] | 0 | 1403/03/26 | - | 1403/03/25 | 20:30 | 1403/03/26 | 7:15 | 10:45 | عدم دریافت اجازه حرکت
40 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 7 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/03/26 | 9:00 | 1403/03/26 | 9:00 | 1403/03/26 | 11:00 | 2:00 | 1403/03/27 | 7:15 | 1403/03/26 | 11:00 | 1403/03/27 | 7:15 | 20:15 | نبود یدک کش
41 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 9 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/27 | 12:00 | 1403/03/27 | 19:30 | 1403/03/27 | 21:30 | 2:00 | 1403/03/28 | 9:00 | 1403/03/27 | 12:00 | 1403/03/27 | 19:30 | 7:30 | نبود یدک کش
42 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 9 | - | - | - | 1403/03/27 | [5 empty] | 0 | 1403/03/28 | - | 1403/03/27 | 21:30 | 1403/03/28 | 9:00 | 11:30 | نبود یدک کش
43 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 8 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/28 | 11:00 | 1403/03/28 | 11:45 | 1403/03/28 | 14:30 | 2:45 | 1403/03/29 | 7:30 | 1403/03/28 | 11:00 | 1403/03/28 | 11:45 | 0:45 | نبود یدک کش
44 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 8 | - | - | - | 1403/03/28 | [5 empty] | 0 | 1403/03/29 | - | 1403/03/28 | 14:30 | 1403/03/29 | 7:30 | 17:00 | عدم دریافت اجازه حرکت
45 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 10 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/28 | 17:15 | 1403/03/28 | 20:50 | 1403/03/28 | 22:50 | 2:00 | 1403/03/30 | 6:30 | 1403/03/28 | 17:15 | 1403/03/28 | 20:50 | 3:35 | عدم حضور گروه عملیات لایروبی
46 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 10 | - | - | - | 1403/03/28 | [5 empty] | 0 | 1403/03/30 | - | 1403/03/28 | 20:50 | 1403/03/28 | 24:00 | 3:10 | نبود یدک کش
47 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 10 | - | - | - | 1403/03/28 | [5 empty] | 0 | 1403/03/30 | - | 1403/03/29 | 0:01 | 1403/03/29 | 24:00 | 23:59 | نبود یدک کش
48 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 10 | - | - | - | 1403/03/28 | [5 empty] | 0 | 1403/03/30 | - | 1403/03/30 | 0:01 | 1403/03/30 | 6:31 | 6:30 | نبود یدک کش
55 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 9 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/29 | 16:00 | 1403/03/29 | 19:30 | 1403/03/29 | 22:10 | 2:40 | 1403/03/31 | 15:30 | 1403/03/29 | 16:00 | 1403/03/29 | 19:30 | 3:30 | عدم حضور گروه عملیات لایروبی
56 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 9 | - | - | - | 1403/03/29 | [5 empty] | 0 | 1403/03/31 | - | 1403/03/29 | 22:10 | 1403/03/29 | 0:00 | 1:50 | نبود یدک کش
57 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 9 | - | - | - | 1403/03/29 | [5 empty] | 0 | 1403/03/31 | - | 1403/03/30 | 0:00 | 1403/03/30 | 23:59 | 23:59 | نبود یدک کش
58 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 9 | - | - | - | 1403/03/29 | [5 empty] | 0 | 1403/03/31 | - | 1403/03/30 | 0:00 | 1403/03/31 | 15:30 | 15:30 | نبود یدک کش
49 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 11 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/30 | 14:45 | 1403/03/30 | 22:00 | 1403/03/30 | 23:40 | 1:40 | 1403/04/01 | 7:00 | 1403/03/30 | 14:45 | 1403/03/30 | 22:00 | 7:15 | عدم حضور گروه عملیات لایروبی
50 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 11 | - | - | - | 1403/03/30 | [5 empty] | 0 | 1403/04/01 | - | 1403/03/30 | 23:40 | 1403/03/30 | 0:00 | 0:20 | نبود یدک کش
51 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 11 | - | - | - | 1403/03/30 | [5 empty] | 0 | 1403/04/01 | - | 1403/03/31 | 0:01 | 1403/03/31 | 0:00 | 23:59 | نبود یدک کش
52 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 11 | - | - | - | 1403/03/30 | [5 empty] | 0 | 1403/04/01 | - | 1403/04/01 | 0:01 | 1403/04/01 | 7:01 | 7:00 | نبود یدک کش
59 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 10 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/03/31 | 15:30 | 1403/04/01 | 8:30 | 1403/04/01 | 10:45 | 2:15 | 1403/04/03 | 8:00 | 1403/03/31 | 15:30 | 1403/04/01 | 8:30 | 17:00 | عدم اجازه عملیات در شب
60 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 10 | - | - | - | 1403/03/31 | [5 empty] | 0 | 1403/04/03 | - | 1403/04/01 | 10:45 | 1403/04/01 | 23:59 | 13:14
61 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 10 | - | - | - | 1403/03/31 | [5 empty] | 0 | 1403/04/03 | - | 1403/04/02 | 0:00 | 1403/04/02 | 23:59 | 23:59
62 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 10 | - | - | - | 1403/03/31 | [5 empty] | 0 | 1403/04/03 | - | 1403/04/03 | 0:00 | 1403/04/03 | 8:00 | 8:00
53 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 12 | 1100 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/01 | 17:30 | 1403/04/01 | 20:15 | 1403/04/01 | 22:40 | 2:25 | 1403/04/02 | 9:50 | 1403/04/01 | 17:30 | 1403/04/01 | 20:15 | 2:45 | عدم حضور گروه عملیات لایروبی
54 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 12 | - | - | - | 1403/04/01 | [5 empty] | 0 | 1403/04/02 | - | 1403/04/01 | 22:40 | 1403/04/02 | 9:50 | 11:10 | نبود یدک کش
65 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 13 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/02 | 20:10 | 1403/04/02 | 20:30 | 1403/04/02 | 22:30 | 2:00 | 1403/04/03 | 8:20 | 1403/04/02 | 20:10 | 1403/04/02 | 20:30 | 0:20
66 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 13 | - | - | - | 1403/04/02 | [5 empty] | 0 | 1403/04/03 | - | 1403/04/02 | 22:30 | 1403/04/03 | 8:20 | 9:50
63 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 11 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/03 | 19:30 | 1403/04/04 | 8:00 | 1403/04/04 | 10:30 | 2:30 | 1403/04/04 | 10:50 | 1403/04/03 | 19:30 | 1403/04/04 | 8:00 | 12:30 | عدم اجازه عملیات در شب
64 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 11 | - | - | - | 1403/04/03 | [5 empty] | 0 | 1403/04/04 | - | 1403/04/04 | 10:30 | 1403/04/04 | 10:50 | 0:20 | دریافت اجازه حرکت
67 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 14 | 1100 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/03 | 18:40 | 1403/04/03 | 19:20 | 1403/04/03 | 21:20 | 2:00 | 1403/04/04 | 8:10 | 1403/04/03 | 18:40 | 1403/04/03 | 19:20 | 0:40
68 | تکاور 5 | GOYA DARYA 2 | 14 | - | - | - | 1403/04/03 | [5 empty] | 0 | 1403/04/04 | - | 1403/04/03 | 21:20 | 1403/04/04 | 8:10 | 10:50
69 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 15 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/04 | 19:30 | 1403/04/04 | 19:40 | 1403/04/04 | 21:45 | 2:05 | 1403/04/05 | 8:00 | 1403/04/04 | 19:30 | 1403/04/04 | 19:40 | 0:10
70 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 15 | - | - | - | 1403/04/04 | [5 empty] | 0 | 1403/04/05 | - | 1403/04/05 | 8:00 | 1403/04/04 | 21:45 | 13:45
71 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 12 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/04 | 18:30 | 1403/04/05 | 10:00 | 1403/04/05 | 11:45 | 1:45 | 1403/04/05 | 13:00 | 1403/04/04 | 18:30 | 1403/04/05 | 11:45 | 17:15
72 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 12 | - | - | - | 1403/04/04 | [5 empty] | 0 | 1403/04/05 | - | 1403/04/05 | 11:45 | 1403/04/05 | 13:00 | 1:15
73 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 16 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/05 | 18:50 | 1403/04/05 | 19:10 | 1403/04/05 | 20:40 | 1:30 | 1403/04/07 | 6:00 | 1403/04/05 | 18:50 | 1403/04/05 | 19:10 | 0:20
74 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 16 | - | - | - | 1403/04/05 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/07 | - | 1403/04/06 | 0:01 | 1403/04/06 | 24:00 | 23:59 | ترافیک دریایی در ورودی کانال
75 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 16 | - | - | - | 1403/04/05 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/07 | - | 1403/04/07 | 0:01 | 1403/04/07 | 6:00 | 5:59 | ترافیک دریایی در ورودی کانال
76 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 13 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/05 | 22:30 | 1403/04/06 | 7:45 | 1403/04/06 | 10:00 | 2:15 | 1403/04/07 | 8:00 | 1403/04/05 | 22:30 | 1403/04/06 | 7:45 | 9:15 | عدم اجازه عملیات در شب
77 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 13 | - | - | - | 1403/04/05 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/07 | - | 1403/04/06 | 10:00 | 1403/04/07 | 8:00 | 22:00 | نبود یدک کش
78 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 17 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/07 | 18:00 | 1403/04/07 | 21:00 | 1403/04/07 | 23:10 | 2:10 | 1403/04/09 | 6:00 | 1403/04/07 | 18:00 | 1403/04/07 | 21:00 | 3:00 | به دلیل انجام جابجایی بارج
79 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 17 | - | - | - | 1403/04/07 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/09 | - | 1403/04/07 | 23:10 | 1403/04/08 | 24:00 | 0:50 | بدی آب و هوا
80 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 17 | - | - | - | 1403/04/07 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/09 | - | 1403/04/08 | 0:00 | 1403/04/08 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
81 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 17 | - | - | - | 1403/04/07 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/09 | - | 1403/04/09 | 0:00 | 1403/04/09 | 6:00 | 6:00 | بدی آب و هوا
82 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 18 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/09 | 16:20 | 1403/04/09 | 20:20 | 1403/04/09 | 21:45 | 1:25 | 1403/04/10 | 7:25 | 1403/04/09 | 16:20 | 1403/04/09 | 20:20 | 4:00 | به دلیل انجام جابجایی بارج
83 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 18 | - | - | - | 1403/04/09 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/10 | - | 1403/04/09 | 21:45 | 1403/04/10 | 7:25 | 9:40 | عدم دریافت اجازه حرکت در شب
84 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 14 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/07 | 16:00 | 1403/04/09 | 14:15 | 1403/04/09 | 17:15 | 3:00 | 1403/04/10 | 7:15 | 1403/04/07 | 16:00 | 1403/04/07 | 0:00 | 8:00 | نقص فنی بارج ( جوشکاری )
85 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 14 | - | - | - | 1403/04/07 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/10 | - | 1403/04/08 | 0:00 | 1403/04/08 | 23:59 | 23:59 | نقص فنی بارج ( جوشکاری )
86 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 14 | - | - | - | 1403/04/07 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/10 | - | 1403/04/09 | 0:00 | 1403/04/09 | 14:15 | 14:15 | نقص فنی بارج ( جوشکاری )
87 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 14 | - | - | - | 1403/04/07 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/10 | - | 1403/04/09 | 17:15 | 1403/04/10 | 7:15 | 14:00 | عدم اجازه عملیات در شب
88 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 15 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/10 | 15:30 | 1403/04/10 | 18:30 | 1403/04/10 | 20:30 | 2:00 | 1403/04/11 | 7:40 | 1403/04/10 | 15:30 | 1403/04/10 | 18:30 | 3:00 | عدم حضور گروه عملیات لایروبی
89 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 15 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 | 1403/04/11 | - | 1403/04/10 | 20:30 | 1403/04/11 | 7:40 | 11:10 | عدم دریافت اجازه حرکت در شب
90 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/10 | 16:45 | 1403/04/11 | 8:00 | 1403/04/11 | 11:00 | 3:00 | 1403/04/16 | 7:45 | 1403/04/10 | 16:45 | 1403/04/11 | 8:00 | 15:15 | به دلیل انجام جابجایی بارج
91 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 |  |  |  | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/11 | 11:00 | 1403/04/11 | 0:00 | 13:00 | بدی آب و هوا
92 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 |  |  |  | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/12 | 0:00 | 1403/04/12 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
93 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 |  |  |  | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/13 | 0:00 | 1403/04/13 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
94 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 |  |  |  | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/14 | 0:00 | 1403/04/14 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
95 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 |  |  |  | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/15 | 0:00 | 1403/04/15 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
96 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 19 |  |  |  | 1403/04/10 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/16 | 0:00 | 1403/04/16 | 7:45 | 7:45 | بدی آب و هوا
97 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/11 | 15:30 | 1403/04/13 | 7:40 | 1403/04/13 | 10:15 | 2:35 | 1403/04/20 | 7:45 | 1403/04/11 | 15:30 | 1403/04/11 | 0:00 | 8:30 | به دلیل انجام جابجایی بارج
98 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/12 | 0:00 | 1403/04/12 | 23:59 | 23:59 | به دلیل انجام جابجایی بارج
99 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/13 | 0:00 | 1403/04/13 | 7:40 | 7:40 | به دلیل انجام جابجایی بارج
100 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/13 | 10:15 | 1403/04/13 | 23:59 | 13:44 | بدی آب و هوا
101 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/14 | 0:00 | 1403/04/14 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
102 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/15 | 0:00 | 1403/04/15 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
103 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/16 | 0:00 | 1403/04/16 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
104 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/17 | 0:00 | 1403/04/17 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
105 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/18 | 0:00 | 1403/04/18 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
106 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/19 | 0:00 | 1403/04/19 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
107 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 16 |  |  |  | 1403/04/11 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/20 | 0:00 | 1403/04/20 | 7:45 | 7:45 | بدی آب و هوا
108 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 20 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/16 | 18:20 | 1403/04/16 | 19:15 | 1403/04/16 | 20:45 | 1:30 | 1403/04/20 | 8:00 | 1403/04/16 | 18:20 | 1403/04/16 | 19:15 | 0:55 | به دلیل انجام جابجایی بارج
109 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 20 |  |  |  | 1403/04/16 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/16 | 20:45 | 1403/04/16 | 0:00 | 3:15 | بدی آب و هوا
110 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 20 |  |  |  | 1403/04/16 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/17 | 0:00 | 1403/04/17 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
111 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 20 |  |  |  | 1403/04/16 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/18 | 0:00 | 1403/04/18 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
112 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 20 |  |  |  | 1403/04/16 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/19 | 0:00 | 1403/04/19 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
113 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 20 |  |  |  | 1403/04/16 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/20 | 0:00 | 1403/04/20 | 8:00 | 8:00 | بدی آب و هوا
114 | تکاور5 | SIVAND 1 | 17 | 900 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/04/20 | 18:10 | 1403/04/20 | 18:30 | 1403/04/20 | 21:30 | 3:00 | 1403/04/22 | 6:15 | 1403/04/20 | 18:10 | 1403/04/20 | 18:30 | 0:20 | به دلیل انجام جابجایی بارج
115 | تکاور5 | SIVAND 1 | 17 |  |  |  | 1403/04/20 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/20 | 21:30 | 1403/04/20 | 23:59 | 2:29 | بدی آب و هوا
116 | تکاور5 | SIVAND 1 | 17 |  |  |  | 1403/04/20 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/21 | 0:00 | 1403/04/21 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
117 | تکاور5 | SIVAND 1 | 17 |  |  |  | 1403/04/20 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/22 | 0:00 | 1403/04/22 | 6:15 | 6:15 | بدی آب و هوا
118 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 21 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/20 | 20:00 | 1403/04/21 | 9:45 | 1403/04/21 | 12:00 | 2:15 | 1403/04/23 | 5:40 | 1403/04/20 | 20:00 | 1403/04/21 | 9:45 | 13:45 | عدم اجازه عملیات در شب
119 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 21 |  |  |  | 1403/04/20 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/21 | 12:00 | 1403/04/21 | 0:00 | 12:00 | نبود یدکش
120 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 21 |  |  |  | 1403/04/20 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/22 | 0:00 | 1403/04/22 | 23:59 | 23:59 | نبود یدکش
121 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 21 |  |  |  | 1403/04/20 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/23 | 0:00 | 1403/04/23 | 5:40 | 5:40 | نبود یدکش
122 | تکاور5 | SIVAND 1 | 18 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/22 | 17:30 | 1403/04/22 | 18:40 | 1403/04/22 | 21:30 | 2:50 | 1403/04/24 | 5:30 | 1403/04/22 | 17:30 | 1403/04/22 | 18:40 | 1:10 | به دلیل انجام جابجایی بارج
123 | تکاور5 | SIVAND 1 | 18 |  |  |  | 1403/04/22 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/22 | 21:30 | 1403/04/22 | 0:00 | 2:30 | نبود یدکش
124 | تکاور5 | SIVAND 1 | 18 |  |  |  | 1403/04/22 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/23 | 0:00 | 1403/04/23 | 23:59 | 23:59 | نبود یدکش
125 | تکاور5 | SIVAND 1 | 18 |  |  |  | 1403/04/22 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/24 | 0:00 | 1403/04/24 | 5:30 | 5:30 | نبود یدکش
126 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 19 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/24 | 18:00 | 1403/04/24 | 18:50 | 1403/04/24 | 20:50 | 2:00 | 1403/04/26 | 9:15 | 1403/04/24 | 20:50 | 1403/04/24 | 0:00 | 3:10 | بدی آب و هوا
127 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 19 |  |  |  | 1403/04/24 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/25 | 0:00 | 1403/04/25 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
128 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 19 |  |  |  | 1403/04/24 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/26 | 0:00 | 1403/04/26 | 9:15 | 9:15 | بدی آب و هوا
129 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 22 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/23 | 16:30 | 1403/04/23 | 18:20 | 1403/04/23 | 20:40 | 2:20 | 1403/04/26 | 7:20 | 1403/04/23 | 16:30 | 1403/04/23 | 18:20 | 1:50 | به دلیل انجام جابجایی بارج
130 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 22 |  |  |  | 1403/04/23 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/23 | 20:40 | 1403/04/23 | 0:00 | 3:20 | نبود یدکش
131 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 22 |  |  |  | 1403/04/23 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/24 | 0:00 | 1403/04/24 | 23:59 | 23:59 | نبود یدکش
132 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 22 |  |  |  | 1403/04/23 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/25 | 0:00 | 1403/04/25 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
133 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 22 |  |  |  | 1403/04/23 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/26 | 0:00 | 1403/04/26 | 7:20 | 7:20 | بدی آب و هوا
134 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 20 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/26 | 17:00 | 1403/04/26 | 18:40 | 1403/04/26 | 20:40 | 2:00 | 1403/04/27 | 8:00 | 1403/04/26 | 17:00 | 1403/04/26 | 18:40 | 1:40 | به دلیل انجام جابجایی بارج
135 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 20 |  |  |  | 1403/04/26 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/26 | 20:40 | 1403/04/27 | 8:00 | 11:20 | عدم اجازه عملیات در شب
136 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 21 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/27 | 17:25 | 1403/04/27 | 21:30 | 1403/04/27 | 23:30 | 2:00 | 1403/04/29 | 8:00 | 1403/04/27 | 17:25 | 1403/04/27 | 21:30 | 4:05 | به دلیل انجام جابجایی بارج
137 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 21 |  |  |  | 1403/04/27 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/27 | 23:30 | 1403/04/27 | 0:00 | 0:30 | بدی آب و هوا
138 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 21 |  |  |  | 1403/04/27 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/28 | 0:00 | 1403/04/28 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
139 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 21 |  |  |  | 1403/04/27 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/29 | 0:00 | 1403/04/29 | 8:00 | 8:00 | بدی آب و هوا
140 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 23 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/26 | 17:25 | 1403/04/27 | 8:30 | 1403/04/27 | 9:45 | 1:15 | 1403/04/27 | 9:55 | 1403/04/26 | 17:25 | 1403/04/27 | 8:30 | 15:05 | عدم اجازه عملیات در شب
141 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 24 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/27 | 18:30 | 1403/04/28 | 10:20 | 1403/04/28 | 14:20 | 4:00 | 1403/04/29 | 8:20 | 1403/04/27 | 18:30 | 1403/04/28 | 10:20 | 15:50 | عدم اجازه عملیات در شب
142 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 24 |  |  |  | 1403/04/27 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/28 | 14:20 | 1403/04/29 | 8:20 | 18:00 | بدی آب و هوا
143 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 24 |  |  |  | 1403/04/27 | [5 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/28 | 11:30 | 1403/04/28 | 14:00 | 2:30 | نقص فنی LHM
144 | ماکان بندر | SIVAND 1 | 22 | 900 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/29 | 18:00 | 1403/04/30 | 12:00 | 1403/04/30 | 13:30 | 1:30 | 1403/04/31 | 7:00 | 1403/04/29 | 18:00 | 1403/04/30 | 12:00 | 18:00 | تعیین و کلیف برای قرارداد
145 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/30 | 13:30 | 1403/04/31 | 7:00 | 17:30 | بدی آب و هوا
146 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 25 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/29 | 18:40 | 1403/04/29 | 20:00 | 1403/04/29 | 21:45 | 1:45 | 1403/04/30 | 8:15 | 1403/04/29 | 21:45 | 1403/04/30 | 8:15 | 10:30 | عدم اجازه عملیات در شب
147 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 26 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/04/30 | 18:00 | 1403/05/01 | 9:00 | 1403/05/01 | 10:15 | 1:15 | 1403/05/02 | 7:15 | 1403/04/30 | 18:00 | 1403/04/30 | 23:59 | 5:59 | بدی آب و هوا
148 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/04/31 | 0:00 | 1403/04/31 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
149 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/01 | 0:00 | 1403/05/01 | 9:00 | 9:00 | بدی آب و هوا
150 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/01 | 10:15 | 1403/05/02 | 7:15 | 21:00 | بدی آب و هوا
151 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 27 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/02 | 19:30 | 1403/05/03 | 19:00 | 1403/05/03 | 21:00 | 2:00 | 1403/05/04 | 9:00 | 1403/05/02 | 19:30 | 1403/05/03 | 19:00 | 23:30 | نبود سوخت دستگاه LHM
152 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/03 | 21:00 | 1403/05/04 | 9:00 | 12:00 | عدم اجازه عملیات در شب
153 | ماکان بندر | GOYA DARYA 2 | 28 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/04 | 19:45 | 1403/05/05 | 9:00 | 1403/05/05 | 10:20 | 1:20 | 1403/05/09 | 7:00 | 1403/05/04 | 19:45 | 1403/05/05 | 9:00 | 13:15 | عدم اجازه عملیات در شب
154 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/05 | 10:20 | 1403/05/05 | 23:59 | 13:39 | بدی آب و هوا
155 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/06 | 0:00 | 1403/05/06 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
156 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/07 | 0:00 | 1403/05/07 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
157 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/08 | 0:00 | 1403/05/08 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
158 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/09 | 0:00 | 1403/05/09 | 7:00 | 7:00 | بدی آب و هوا
159 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 29 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/09 | 15:30 | 1403/05/09 | 19:00 | 1403/05/09 | 20:30 | 1:30 | 1403/05/11 | 7:15 | 1403/05/09 | 15:30 | 1403/05/09 | 19:00 | 3:30 | به دلیل انجام جابجایی بارج
160 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/09 | 20:30 | 1403/05/09 | 23:59 | 3:29 | نبود سوخت یدکش
161 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/10 | 0:00 | 1403/05/10 | 23:59 | 23:59 | نبود سوخت یدکش
162 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/11 | 0:00 | 1403/05/11 | 7:15 | 7:15 | نبود سوخت یدکش
163 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 30 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/11 | 17:20 | 1403/05/11 | 20:20 | 1403/05/11 | 21:45 | 1:25 | 1403/05/15 | 8:10 | 1403/05/11 | 17:20 | 1403/05/11 | 20:20 | 3:00 | به دلیل انجام جابجایی بارج
164 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/11 | 21:45 | 1403/05/11 | 23:59 | 2:14 | عدم اجازه عملیات در شب
165 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/12 | 0:00 | 1403/05/12 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
166 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/13 | 0:00 | 1403/05/13 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
167 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/14 | 0:00 | 1403/05/14 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
168 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/15 | 0:00 | 1403/05/15 | 8:10 | 8:10 | عدم اجازه عملیات در شب
169 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 31 | 0 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/15 | 15:30 | - | - | - | - | 0:00 | 1403/05/16 | 9:15 | 1403/05/15 | 15:30 | 1403/05/16 | 9:15 | 17:45 | به دلیل بدی آب و هوا شناور نتواست تخلیه انجام دهد و مجددا به اسکله برگشت
170 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 32 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/16 | 18:00 | 1403/05/16 | 18:45 | 1403/05/16 | 21:30 | 2:45 | 1403/05/17 | 5:50 | 1403/05/16 | 18:00 | 1403/05/16 | 18:45 | 0:45 | به دلیل انجام جابجایی بارج
171 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/16 | 21:30 | 1403/05/17 | 5:50 | 8:20 | عدم اجازه عملیات در شب
172 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 33 | 1200 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/05/17 | 18:00 | 1403/05/17 | 21:50 | 1403/05/17 | 23:00 | 1:10 | 1403/05/20 | 5:40 | 1403/05/17 | 18:00 | 1403/05/17 | 21:50 | 3:50 | تعویض مانیتور LHM 2
173 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/17 | 23:00 | 1403/05/17 | 24:00 | 1:00 | بدی آب و هوا
174 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/18 | 0:00 | 1403/05/18 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
175 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/19 | 0:00 | 1403/05/19 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
176 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/20 | 0:00 | 1403/05/20 | 5:40 | 5:40 | عدم اجازه عملیات در شب
177 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 34 | 1200 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/05/20 | 17:15 | 1403/05/20 | 18:40 | 1403/05/20 | 20:40 | 2:00 | 1403/05/21 | 5:55 | 1403/05/20 | 17:15 | 1403/05/20 | 18:40 | 1:25 | به دلیل انجام جابجایی بارج
178 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/20 | 20:40 | 1403/05/21 | 5:55 | 9:15 | عدم اجازه عملیات در شب
179 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 35 | 1200 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/05/21 | 17:00 | 1403/05/21 | 18:40 | 1403/05/21 | 20:50 | 2:10 | 1403/05/22 | 6:10 | 1403/05/21 | 17:00 | 1403/05/21 | 18:40 | 1:40 | به دلیل انجام جابجایی بارج
180 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/21 | 20:50 | 1403/05/22 | 6:10 | 9:20 | عدم اجازه عملیات در شب
181 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 36 | 1200 | متر مکعب | اسکله 21 | 1403/05/22 | 17:50 | 1403/05/22 | 19:00 | 1403/05/22 | 21:45 | 2:45 | 1403/05/23 | 5:45 | 1403/05/22 | 17:50 | 1403/05/22 | 19:00 | 1:10 | به دلیل انجام جابجایی بارج
182 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/22 | 21:45 | 1403/05/23 | 5:45 | 8:00 | عدم اجازه عملیات در شب
183 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 37 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/23 | 17:00 | 1403/05/23 | 19:45 | 1403/05/23 | 22:45 | 3:00 | 1403/05/24 | 5:50 | 1403/05/23 | 17:00 | 1403/05/23 | 19:45 | 2:45 | به دلیل انجام جابجایی بارج
184 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/23 | 22:45 | 1403/05/24 | 5:50 | 7:05 | عدم اجازه عملیات در شب
185 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 38 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/24 | 16:00 | 1403/05/24 | 19:10 | 1403/05/24 | 21:10 | 2:00 | 1403/05/29 | 7:00 | 1403/05/24 | 16:00 | 1403/05/24 | 19:10 | 3:10 | به دلیل انجام جابجایی بارج
186 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/24 | 21:10 | 1403/05/24 | 23:59 | 2:49 | عدم اجازه عملیات در شب
187 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/25 | 0:00 | 1403/05/25 | 23:59 | 23:59 | نقص فنی لودر
188 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/26 | 0:00 | 1403/05/26 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
189 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/27 | 0:00 | 1403/05/27 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
190 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/28 | 0:00 | 1403/05/28 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
191 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/29 | 0:00 | 1403/05/29 | 7:00 | 7:00 | عدم اجازه عملیات در شب
192 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 39 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/29 | 17:00 | 1403/05/29 | 18:45 | 1403/05/29 | 21:00 | 2:15 | 1403/05/30 | 6:40 | 1403/05/29 | 17:00 | 1403/05/29 | 18:45 | 1:45 | به دلیل انجام جابجایی بارج
193 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/29 | 21:00 | 1403/05/30 | 6:40 | 9:40 | عدم اجازه عملیات در شب
194 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 40 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/05/30 | 17:00 | 1403/05/30 | 18:45 | 1403/05/30 | 21:00 | 2:15 | 1403/06/01 | 5:30 | 1403/05/30 | 17:00 | 1403/05/30 | 18:45 | 1:45 | به دلیل انجام جابجایی بارج
195 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/30 | 21:00 | 1403/05/30 | 0:00 | 3:00 | بدی آب و هوا
196 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/05/31 | 0:00 | 1403/05/31 | 23:59 | 23:59 | بدی آب و هوا
197 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/01 | 0:00 | 1403/06/01 | 5:30 | 5:30 | عدم اجازه عملیات در شب
198 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 41 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/06/01 | 17:45 | 1403/06/01 | 20:30 | 1403/06/01 | 22:20 | 1:50 | 1403/06/03 | 5:50 | 1403/06/01 | 17:45 | 1403/06/01 | 20:30 | 2:45 | به دلیل انجام جابجایی بارج
199 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/01 | 22:20 | 1403/06/01 | 0:00 | 1:40 | نبود اوپراتور لودر
200 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/02 | 0:00 | 1403/06/02 | 23:59 | 23:59 | نبود اوپراتور لودر
201 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/03 | 0:00 | 1403/06/03 | 5:50 | 5:50 | نبود اوپراتور لودر
202 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 42 | 1200 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/06/03 | 19:00 | 1403/06/03 | 19:15 | 1403/06/03 | 20:50 | 1:35 | 1403/06/04 | 5:40 | 1403/06/03 | 19:00 | 1403/06/03 | 19:15 | 0:15 | به دلیل انجام جابجایی بارج
203 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/03 | 20:50 | 1403/06/04 | 5:40 | 8:50 | عدم اجازه عملیات در شب
204 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 43 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/06/04 | 17:15 | 1403/06/04 | 18:30 | 1403/06/04 | 20:00 | 1:30 | 1403/06/05 | 5:40 | 1403/06/04 | 17:15 | 1403/06/04 | 18:30 | 1:15 | به دلیل انجام جابجایی بارج
205 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/04 | 20:00 | 1403/06/05 | 5:40 | 9:40 | عدم اجازه عملیات در شب
206 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 44 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/06/05 | 16:30 | 1403/06/05 | 19:10 | 1403/06/05 | 20:45 | 1:35 | 1403/06/06 | 6:45 | 1403/06/05 | 16:30 | 1403/06/05 | 19:10 | 2:40 | به دلیل انجام جابجایی بارج
207 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/05 | 20:45 | 1403/06/06 | 6:45 | 10:00 | عدم اجازه عملیات در شب
208 | تکاور5 | GOYA DARYA 2 | 45 | 1000 | متر مکعب | اسکله 22 | 1403/06/06 | 17:00 | 1403/06/06 | 19:00 | 1403/06/06 | 20:45 | 1:45 | 1403/06/07 | 5:30 | 1403/06/06 | 17:00 | 1403/06/06 | 19:00 | 2:00 | به دلیل انجام جابجایی بارج
209 | [12 empty] | 0:00 |  |  | 1403/06/06 | 20:45 | 1403/06/07 | 5:30 | 8:45 | عدم اجازه عملیات در شب
210 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
211 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
212 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
213 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
214 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
215 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
216 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
217 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
218 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
219 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
220 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
221 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
222 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
223 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
224 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
225 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
226 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
227 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
228 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
229 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
230 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
231 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
232 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
233 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
234 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
235 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
236 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
237 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
238 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
239 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
240 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
241 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
242 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
243 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
244 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
245 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00
246 | [12 empty] | 0:00 | [6 empty] | 0:00

## Sheet2
ردیف | تاریخ | نام بارج | تناژ کل بارگیری | واحد | محل استقرار | ساعت کارکرد روزانه | ساعت توفق روزانه | دلایل توقف روزانه
4 | 1403/03/04 | - | - | - | - | 0 | 24 | حضور شناور در اسکله های 21 و 22 جهت عملیات بارگیری
5 | 1403/03/05 | - | - | - | - | 0 | 24 | حضور شناور در اسکله های 21 و 22 جهت عملیات بارگیری
6 | 1403/03/06 | - | - | - | - | 0 | 24 | حضور شناور در اسکله های 21 و 22 جهت عملیات بارگیری
7 | 1403/03/07 | - | - | - | - | 0 | 24 | حضور شناور در اسکله های 21 و 22 جهت عملیات بارگیری
8 | 1403/03/08 | - | - | - | - | 0 | 24 | حضور شناور در اسکله های 21 و 22 جهت عملیات بارگیری
9 | 1403/03/09 | سیوند 1 | 0 | متر مکعب | 21 | 0 | 24 | به دلیل عدم تعادل بارگیری متوقف گردید
| 1403/03/09 | گویا دریا 2 | - | - | 21 | 0 | 24 | حضور شناور در اسکله های 22 جهت عملیات بارگیری
10 | 1403/03/10 | سیوند 1
| 1403/03/10 | گویا دریا 2
11 | 1403/03/11
12 | 1403/03/12
13 | 1403/03/13
14 | 1403/03/14
15 | 1403/03/15
16 | 1403/03/16
17 | 1403/03/17
18 | 1403/03/18
19 | 1403/03/19
20 | 1403/03/20
21 | 1403/03/21
22 | 1403/03/22
23 | 1403/03/23
24 | 1403/03/24
25 | 1403/03/25
26 | 1403/03/26
27 | 1403/03/27
28 | 1403/03/28
29 | 1403/03/29
30 | 1403/03/30
31 | 1403/03/31